## Slide 1
PROPOSTA TÉCNICA
CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE ESTAÇÃO DE SOLO PARA SATÉLITES
Parque Tecnológico de Sorocaba
CAMPUS SOROCABA

## Slide 2
COORDENADOR DE PROJETO
Sergio Shimura
Doutor em Engenharia Elétrica — USP
Pós-Doutor em Eng. de Sistemas Eletrônicos — Escola Politécnica USP (2016 e 2026)
Professor EBTT — IFSP Campus Sorocaba (desde 2016, dedicação exclusiva)
EQUIPE TÉCNICA
Experiência diretamente aplicável:
• Orientador PIBIFSP: Estação de Solo para Satélites de Baixa Órbita (2024)
• Cooperação técnica internacional em nanosatélites — OKB 5th Gen, Rússia (2020–2021)
• 6 lançamentos de balão estratosférico com telemetria RF em tempo real (2018–atual)
• Sistema Automação, Itaucom, Itautec, Eaton, Hewlett-Packard, LSITEC-USP
Colaborador técnico:
• Adolfo Carvalho — Doutor em Astronomia, Caltech (EUA) e pós-doc Harvard

## Slide 3
CONTEXTO DO PROJETO
Projeto PTSINOVA40 — FINEP "Parques Tecnologicos em Operação" (mar/2022)
Total aprovado: R$ 14.241.273,76 | Prazo: 22 meses
A Estação Terrestre 4.0 é um dos 6 componentes do projeto.
Parceiro internacional: Alya Nanosatellites Constellation — Toulouse, França
Verbas especificas para a Estação Terrestre:
Meta Fisica 2 — Equipamentos: R$ 187.209,60 (ja aprovado)
Meta Fisica 3 — Consultoria e servicos: R$ 90.000,00 (ja aprovado)
Objetivo: capacitar 30 jovens/ano em tecnologias aeroespaciais,
monitoramento ambiental e agronegocio da Regiao Metropolitana de Sorocaba.

## Slide 4
ESCOPO DO PROJETO
Fase 1 — Diagnóstico e Dimensionamento de Infraestrutura
• Levantamento Técnico: avaliação da área física (56,72 m²) e suporte de antenas no PTS
• Especificação de RF: detalhamento dos componentes de análise e amplificação para comunicação em órbita
• Plano de Instalação de Antenas: especificação técnica das antenas (tipo, ganho, polarização)
Fase 2 — Projeto Executivo de Sistemas e IoT
• Integração de Dados: planejamento da coleta de dados de sensores IoT via satélite
• Arquitetura de Visualização: especificação da sala de controle (monitores, software, projeção)
• Caderno de Encargos: especificações técnicas para licitação (workstations, servidores, softwares)
Fase 3 — Gestão de Aquisições e Suporte Técnico
• Avaliação Técnica de Fornecedores: análise de especificações RF de componentes nacionais e importados
• Coordenação com parceiros acadêmicos: Alya Nanosatellites (França), INPE, Caltech
Fase 4 — Treinamento e Transferência de Tecnologia
• Capacitação Operacional: módulos de treinamento para equipes do PTS e Inova Sorocaba
• Manual de Operação: documentação técnica para operação comercial e acadêmica da estação
Exclusões de Escopo
Não estão incluídos nesta consultoria: projetos civis e elétricos (estrutura de antenas, SPDA, instalações elétricas do laboratório); obtenção de licenças junto a órgãos reguladores (ANATEL, Prefeitura, Corpo de Bombeiros, ANAC); homologação e importação de equipamentos; negociação e assinatura de contratos comerciais com fornecedores; implementação de criptografia e segurança de dados.

## Slide 5
METODOLOGIA DE TRABALHO
ME #1 — Especificacao Tecnica:
Definicao de modelos e fabricantes para cada equipamento
Elaboracao do caderno de encargos para licitacao
Verificacao de fornecedores nacionais e importados
ME #2 — Acompanhamento de Aquisicao e Obra:
Reunioes semanais de acompanhamento com equipe PTS/Inova
Orientacao tecnica para preparacao da sala de controle
Validacao dos equipamentos no recebimento
Relatorios mensais de progresso
ME #3 — Comissionamento:
Instalacao e configuracao dos sistemas RF, antenas e rotator
Testes de recepcao: NOAA APT, CubeSats, ISS, GOES-16
Treinamento da equipe do PTS para operacao
Documentacao tecnica e manual de operacao

## Slide 6
MACROENTREGAS
MACROENTREGA #1
Lista de itens para aquisição/contratação:
1) antenas
2) amplificadores
3) receptores
4) computadores
5) softwares
6) contratação de serviços
01 mês
MACROENTREGA #2
Acompanhamento dos pedidos
Acompanhamento e orientação para preparação da sala e do laboratório
02 meses
MACROENTREGA #3
02 meses
Comissionamento

## Slide 7
CRONOGRAMA
Jun/2026 — Fase 1: Diagnóstico e Dimensionamento
Levantamento técnico da área | Especificação de RF | Início do Plano de Antenas
Entregável: Plano de trabalho técnico-científico e lista de equipamentos (Relatório de viabilidade técnica + Documento de especificação de RF)
Jul/2026 — Fases 1 e 2: Infraestrutura e Sistemas
Conclusão do Plano de Antenas | Integração IoT | Início da Arquitetura de Visualização
Entregável: Acompanhamento dos pedidos e testes (Projeto estrutural das antenas (3,2 m e 4,0 m) e SPDA | Plano IoT)
Ago/2026 — Fases 2 e 3: Sistemas e Aquisições
Conclusão da Arquitetura de Visualização | Criptografia | Início do Caderno de Encargos
Entregável: Continuação de recebimento de equipamentos e testes (Projeto executivo da Sala de Controle | Protocolos de segurança)
Set/2026 — Fase 3: Gestão de Aquisições
Conclusão do Caderno de Encargos | Início da Avaliação de Fornecedores
Entregável: (Caderno de encargos para licitação | Draft do Manual de Operação)
Out/2026 — Fases 3 e 4: Suporte e Treinamento
Avaliação de Fornecedores concluída | Manual de Operação finalizado | Capacitação
Entregável: Pareceres de fornecedores | Manual completo | Treinamento PTS e Inova
Nov/2026 — Encerramento e Inauguração
Comissionamento final da estação | Testes operacionais | Entrega formal ao PTS
Entregável: Estação operacional inaugurada | Relatório final de consultoria

## Slide 8
RISCOS DO PROJETO
ME #1:
Os valores provavelmente estão defasados.
Falta de fornecimento local
Atraso na entrega
Especificação errada ou falta de item ou serviço
ME #2:
Atraso das obras
ME #3:
Atraso das obras

## Slide 9
CUSTO DO PROJETO
R$ 187.209,60
CUSTO TOTAL DO PROJETO
EQUIPAMENTOS — verba FINEP / Meta Física 2 (já aprovada)
Equipamento RF Comunicação ................................ R$ 35.494,20
Equipamento RF Análise ........................................ R$ 11.735,88
Equipamento RF Amplificação ................................ R$ 53.585,63
Antenas Direcionais VHF/UHF ................................ R$ 10.290,00
Estrutura de Antenas e Para-raio ............................. R$ 11.400,00
Equipamento Controle e Movimento .......................... R$ 54.983,89
4x Monitor 30" ................................................... R$ 9.720,00
TOTAL EQUIPAMENTOS ...................................... R$ 187.209,60
HONORÁRIOS DE CONSULTORIA — Meta Física 3
10 h/semana x R$ 220,00/h x 25 semanas = R$ 55.000,00
Prazo: junho a novembro/2026
Orçamento aprovado Meta 3: R$ 90.000,00

## Slide 10
PROXIMOS PASSOS
1. Aprovação da proposta pela Inova Sorocaba e PTS
2. Assinatura do contrato de consultoria
3. Kick-off: definição do ponto focal técnico no PTS
4. Visita técnica ao espaço destinado ao laboratorio (56,72 m2)
5. Inicio da especificação técnica dos equipamentos
6. Reativação do contato com Alya Nanosatellites Constellation (França)

## Slide 11
Maiores informações: Página do GitHub
https://github.com/sergioshimura/Ground-Station
shimurasergio@gmail.com
11-97058-8612